## Burn_Chart
|  | Ngày | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08
ID | Công việc |  | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 | N15 | N16 | N17 | N18 | N19 | N20 | N21 | N22 | N23
1 | Xác định Product Backlog | bar: N1; N10 to N11
2 | Xác định Product Sprint Backlog | bar: N2
3 | Xác định Product Release Backlog | bar: N2
4 | Đưa ra danh sách user story của sprint, đánh giá các user story của sprint | bar: N3
5 | Lập kế hoạch tổng thể dự án | bar: N3
6 | Vẽ sơ đồ use cases | bar: N3
7 | Phân tích Cơ sở dữ liệu | bar: N4
8 | Xác định các thực thể | bar: N5
9 | Xác định các thực thể | bar: N5
10 | Chi tiết thực thể(Thuộc tính) | bar: N5
11 | Tạo Database | bar: N6
12 | Tạo Table, khóa chính, khóa ngoại | bar: N6
13 | Sơ đồ tổ chức | bar: N6
14 | Thiết kế giao diện chính | bar: N7
15 | Thiết kế các giao diện chức năng | bar: N8
16 | Thiết kế các giao diện khác liên qua | bar: N8; N10 to N11
17 | Code các chức năng | bar: N8; N10 to N11
18 | Lập kế hoạch kiểm thử(Test plan) | bar: N10 to N11
19 | Thiết kế các trường hợp kiểm thử(Test case) | bar: N10 to N11
20 | Chuẩn bị dữ liệu Test | bar: N10 to N11; N14
21 | Báo cáo kết quả Test | bar: N10 to N11; N14
22 | Đóng gói sản phẩm,buil bản chạy | bar: N10 to N11; N15
23 | Viết các tài liệu hướng dẫn quản trị, cấu hình và xử lý các sự cố đơn giản | bar: N10 to N11; N17
24 | Viết các tài liệu hướng dẫn người dùng các chức năng | bar: N10 to N11; N18
25 | Thành phần tham gia: PO, Scrum Master, Thành viên phát triển và các bên liên qua | bar: N10 to N11; N18
26 | Nội dung: Trao đổi về kết quả thực hiện dự án và đánh giá rút kinh nghiệm | bar: N10 to N11; N21
| Tổng công việc | 26 | bar: N10 to N11
Dự kiến
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Dự kiến Số công việc còn lại |  | 25 | 23 | 20 | 19 | 16 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Thực hiện
| Việc hoàn thành mỗi ngày |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Số công việc còn lại |  | 25 | 23 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Dự kiến thực hiện |  | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26
| Đã thực hiện |  | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26