## Product Backlog
|  | chức năng | không chi tiết, tổng quan | cần nhất | giá trị nhất | kq có thể chấp nhận được
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
QR01 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng đăng nhập | Có thể phân biệt vai trò của người đăng nhập từ đó sẽ xử lí việc chuyển hướng giao diện, ví dụ giao diện của nhân ciên sẽ có những chức năng liên quan đến quản lí mà giao diện của trọng tài không có | 1 | medium | Chuyển hướng giao diện đúng với từng tài khoản đã phân quyền, thời gian đăng nhập không lâu hơn 2 giây | New
QR02 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng đăng xuất | Dùng để quay lại giao diện có chức năng đăng nhập | 1 | medium | Hiển thị lên giao diện đăng nhập mà không bị lỗi, nếu người dùng có tích vào ô ghi nhớ mật khẩu thì khi quay lại giao diện đăng nhập phải có sẵn tài khoản và mật khẩu tiện cho việc đăng nhập lại, nếu không tích thì xóa trắng các ô dữ liệu | New
QR03 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng nhập thông tin | Dùng để thuận tiện trong việc nhận thông tin để lưu trữ | 1 | medium | Các ô nhập sắp xếp hợp lí, kích thước vừa đủ để dễ dàng nhập liệu, có thể tùy chỉnh nút tab để thao tác nhập được nhanh hơn | New
QR04 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Quản lí file lưu trữ | Dùng để lưu thông tin trận bóng xuống dưới dạng file để lưu trữ, và từ file đó load thông tin lên bảng | 1 | high | vì là file lưu thông tin nên phải đảm bảo độ bảo mật tốt, file không thể bị xóa trắng, lun phải có bản sao lưu file phòng trường hợp bị mất dữ liệu. | New
QR05 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng hiển thị thông tin trận bóng theo dạng bảng | Để có thể quan sát được thông tin dễ dàng | 3 | low | Thông tin thể hiện trên bảng phải hợp lí, dễ nhìn. Chia độ dài các cột phụ hợp với độ dài nội dung bên dưới | New
QR06 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng thay đổi thông tin của trận bóng | Sẽ bao gồm các thao tác liên quan đến việc thay đổi thông tin tên đội, người thuê, tên đội trưởng, ngày thuê, giờ thuê,…..và những thao tác thay đổi khác mà bắt buộc phải đăng nhập đúng vai trò | 3 | low | Các thay đổi phải được lưu thành công trên file, Việc thay đổi thông tin phải đúng với vai trò đã được phân quyền, tất cả các tài khoản đều thấy được dữ liệu được thay đổi qua việc tải dữ liệu lên từ file | New
QR07 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng thanh toán | Sẽ bao gồm các thao tác xuất hóa đơn thuê, hiện thị giờ bắt đầu thuê và giờ trả sân. Thống kê thuê khung giờ tối (Sau 18h) và các ngày thường hay cuối tuần (Thứ 7 hay chủ nhật) | 2 | low | Xuất hóa đơn hiển thị đầy đủ thồn tin của trận đấu, người thuê và số giờ thuê | New
QR08 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng tìm kiếm | Dùng để tìm kiếm thông tin trận bóng, có thể tìm kiếm theo ID, người thuê, tên đội, ngày | 3 | medium | Hiển thị đúng các nhân viên thõa điệu kiện tìm kiếm, trình bày lên bảng hợp lí, có thể lồng ghép chức năng sắp xếp ở đây để dễ dàng quan sát thống kê | New
QR09 | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Chức năng sắp xếp | Dùng để hiện thị các thông tin các trận đấu lên bảng thõa các tiêu chí sắp xếp như ID, ngày, giờ | 2 | medium | Có thể hiện thị theo từ cao xuống thấp hoặc ngược lại theo từng tiêu chí, hiện thị đúng theo tiêu chí, có thể lồng ghép nhiều tiêu chí để sắp xếp cùng một lúc | New
QR10 | Quản lý | Chức năng thống kê | Dùng để trình bày những thông tin những trận đấu diễn ra trong ngày, số giờ thuê sân. Tổng kết được số tiền 1 ngày | 2 | high | Thông tin được thống kê phải chính xác, trình bày lên bảng hợp lí để dễ so sánh phân tích. Chức năng xuất ra file để in phải hoạt động tốt nhanh, được định dạng để nằm gọn trong giấy a4, a3,… | New

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RL01 | chức năng kiểm tra thông tin nhập | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Xác định được tài khoản, | Chuyển hướng giao diện đúng với từng tài khoản đã phân quyền | QR01 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng lưu lịch sử đăng nhập | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có được danh sách các tài khoản đăng nhập kèm thời gian đăng nhập của các tài khoản | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR01 | 1 | High | 1 | New
RL02 | Chức năng xác nhận đăng xuất | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Đưa ra thông báo xác nhận khi người dùng muốn đăng xuất nhưng có hành động trong form mà chưa lưu | Tránh trường hợp người dùng quên lưu thông tin mà đăng xuất | QR02 | 3 | Medium | 1 | New
| Chức năng lưu lịch sử đăng xuất | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có được danh sách các tài khoản đăng nhập kèm thời gian đăng nhập của các tài khoản | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR02 | 2 | High | 1 | New
RL03 | Chức năng kiểm tra thông tin nhập | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có được thông tin theo đúng quy chuẩn: email, sdt | Thông tin đươc lưu vào là chính xác nhất | QR03 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng yêu cầu người dùng không bỏ trống những thông tin bắt buộc | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có được những thông tin bắt buộc phải có của nhân viên | Thông tin đươc lưu vào đầy đủ nhất | QR03 | 1 | Medium | 1 | New
| Chức năng chuyển hướng ô nhập bằng nút tab | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Di chuyển giữa các ô nhập mà không dùng chuột | Thao tác nhập nhanh hơn | QR03 | 2 | Medium | 1 | New
RL04 | Chức năng load thông tin từ file | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có được thông tin hiển thị lấy từ file | Trình bày lên bảng | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng lưu thông tin từ form vào file | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Lưu thông tin vào file | Có được thông tin dưới dạng lưu trữ | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng sao lưu file | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có một bản sao lưu | Phòng ngừa trường hợp muốn khôi phục lại file | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng khôi phục file nếu có sự cố | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Ngăn ngừa các trường hợp ảnh hưởng đến dữ liệu | Dữ liệu luôn ở trong trạng thái hoạt động | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng bảo vệ file không bị xóa dữ liệu | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Muốn dữ liệu không bị xóa | Bảo vệ được dữ liệu | QR04 | 1 | High | 1 | New
RL05 | Tổ chức thông tin lên bảng (vị trí, độ lớn) hợp lí dễ nhìn | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Muốn dữ liệu được trình bày hợp lí | Dễ quan sát nội dung | QR05 | 1 | High | 2 | New
| Chức năng tùy chỉnh độ dài hàng cột theo tùy nội dung dài ngắn | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Muốn được tùy chỉnh độ dài các cột hàng | Dễ quan sát nội dung | QR05 | 2 | Medium | 2 | New
| Chức năng tùy chọn màu sắc, định dạng cho bảng | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Muốn có sự đa dạng trong cách trình bày trên bảng | Dễ quan sát nội dung | QR05 | 3 | Medium | 2 | New
RL06 | Chức năng lưu lịch sử thay đổi | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có được danh sách các thay đổi thông tin kèm thời gian đăng nhập của các thay đổi thông tin đó | Thống kê được hoạt động thay đổi dữ liệu, có thể khôi phục nếu cần thiết | QR06 | 1 | High | 2 | New
| Chức năng phân quyền sửa đổi thông tin (kế toán, nhân viên) | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Muốn có những thông tin mà phải được cấp quyền mới có thể thay đổi được | Việc thay đổi thông tin phải đúng với vai trò đã được phân quyền | QR06 | 1 | High | 2 | New
RL07 | Chức năng thanh toán | Quản lý, nhân viên | Thống kê thuê khung giờ tối (Sau 18h) và các ngày thường hay cuối tuần (Thứ 7 hay chủ nhật) | Có được thông tin thanh toán | QR07 | 1 | High | 2 | New
RL08 | Chức năng tìm kiếm theo ID, người thuê, tên đội, ngày | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Dùng để tìm kiếm thông tin nhân viên theo ID, tên, lương | Có được thông tin nhân viên cần kiếm | QR08 | 2 | Medium | 2 | New
RL09 | Chức năng sắp xếp theo theo ID, ngày | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Dùng để sắp xếp thông tin nhân viên theo ID, tên, lương | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR09 | 2 | Medium | 2 | New
| Chức năng lồng ghép nhiều tiêu chí sắp xếp | Quản lý, nhân viên, trọng tài | Có thể dùng nhiều hơn một tiêu chí để sắp xếp thông tin nhân viên | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR09 | 2 | Medium | 2 | New
RL10 | Chức năng xuất ra file định dạng excel, word | Quản lý, nhân viên | Có thể xuất file dữ liệu | Dùng cho việc in ấn | QR10 | 2 | High | 2 | New
| Chức năng tạo biểu đồ | Quản lý, nhân viên | muốn dữ liệu thống kê được trình bày dưới dạng biểu đồ | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR10 | 2 | High | 2 | New

## Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint # | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Chức năng đăng nhập
T01 | Chức năng kiểm tra thông tin nhập | Chuyển hướng giao diện đúng với từng tài khoản đã phân quyền | QR01 |  | 1 | New | 1
T02 | Chức năng lưu lịch sử đăng nhập | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR01 |  | 1 | New | 3
Chức năng đăng xuất
T3 | Chức năng xác nhận đăng xuất | Tránh trường hợp người dùng quên lưu thông tin mà đăng xuất | QR02 |  | 1 | New | 1
T4 | Chức năng lưu lịch sử đăng xuất | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR02 |  | 1 | New | 3
Chức năng nhập thông tin
T5 | Chức năng kiểm tra thông tin nhập | Thông tin đươc lưu vào là chính xác nhất | QR03 |  | 1 | New | 2
T6 | Chức năng yêu cầu người dùng không bỏ trống những thông tin bắc buộc | Thông tin đươc lưu vào đầy đủ nhất | QR03 |  | 1 | New | 1
T7 | Chức năng chuyển hướng ô nhập bằng nút tab | Thao tác nhập nhanh hơn | QR03 |  | 1 | New | 1
Quản lí file lưu trữ
T8 | Chức năng load thông tin từ file | Trình bày lên From | QR04 |  | 1 | New | 2
T9 | Chức năng lưu thông tin từ form vào file | Có được thông tin dưới dạng lưu trữ | QR04 |  | 1 | New | 2
T10 | Chức năng sao lưu file | Phòng ngừa trường hợp muốn khôi phục lại file | QR04 |  | 1 | New | 3
T11 | Chức năng khôi phục file nếu có sự cố | Dữ liệu luôn ở trong trạng thái hoạt động | QR04 |  | 1 | New | 4
T12 | Chức năng bảo vệ file không bị xóa dữ liệu | Bảo vệ được dữ liệu | QR04 |  | 1 | New | 2
Chức năng hiển thị thông tin "Trận bóng" theo dạng bảng
T13 | Tổ chức thông tin lên bảng (vị trí, độ lớn) hợp lí dễ nhìn | Dễ quan sát nội dung | QR05 |  | 2 | New | 3
T14 | Chức năng tùy chỉnh độ dài hàng cột theo tùy nội dung dài ngắn | Dễ quan sát nội dung | QR05 |  | 2 | New | 2
T15 | Chức năng tùy chọn màu sắc, định dạng cho bảng | Dễ quan sát nội dung | QR05 |  | 2 | New | 3
Chức năng thay đổi thông tin của "Trận bóng"
T16 | Chức năng lưu lịch sử thay đổi | Thống kê được hoạt động thay đổi dữ liệu, có thể khôi phục nếu cần thiết | QR06 |  | 2 | New | 3
T17 | Chức năng phân quyền sửa đổi thông tin (Quản lý, nhân viên, trọng tài) | Việc thay đổi thông tin phải đúng với vai trò đã được phân quyền | QR06 |  | 2 | New | 2
Chức năng thanh toán
T16 | Chức năng thanh toán theo giờ thuê, ngày thuê (Ngày thường, cuối tuần hay sau 18h) | Thông tin chính xác, xuất hóa đơn cho khách hàng | QR07 |  |  | New | 3
Chức năng tìm kiếm
T19 | Chức năng tìm kiếm theo ID, người thuê, tên đội, ngày | Có được thông tin "Trận bóng" cần kiếm | QR08 |  | 2 | New | 1
Chức năng sắp xếp
T20 | Chức năng sắp xếp theo ID, ngày, giờ | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR09 |  | 2 | New | 1
T21 | Chức năng lồng ghép nhiều tiêu chí sắp xếp | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR09 |  | 2 | New | 3
Chức năng thống kê
T22 | Chức năng xuất ra file định dạng excel, word | Dùng cho việc in ấn | QR10 |  | 2 | New | 3
T23 | Chức năng tạo biểu đồ | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu số trận của 1 ngày | QR10 |  | 2 | New | 4