## Sprint Backlog
Sprint Back Log
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Chức năng đăng nhập
T01 | chức năng kiểm tra thông tin nhập | Chuyển hướng giao diện đúng với từng tài khoản đã phân quyền | QR01 |  | 1 | New | 1 | Vũ
T02 | Chức năng lưu lịch sử đăng nhập | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR01 |  | 1 | New | 3 | Tài
Chức năng đăng xuất
T3 | Chức năng xác nhận đăng xuất | Tránh trường hợp người dùng quên lưu thông tin mà đăng xuất | QR02 |  | 1 | New | 1 | Trường
T4 | Chức năng lưu lịch sử đăng xuất | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR02 |  | 1 | New | 3 | Phúc
Chức năng nhập thông tin
T5 | chức năng kiểm tra thông tin nhập | Thông tin đươc lưu vào là chính xác nhất | QR03 |  | 1 | New | 2 | Vương
T6 | Chức năng yêu cầu người dùng không bỏ trống những thông tin bắc buộc | Thông tin đươc lưu vào đầy đủ nhất | QR03 |  | 1 | New | 1 | Vương
T7 | Chức năng chuyển hướng ô nhập bằng nút tab | Thao tác nhập nhanh hơn | QR03 |  | 1 | New | 1 | Vũ
Quản lí file lưu trữ
T8 | Chức năng load thông tin từ file | Trình bày lên bảng | QR04 |  | 1 | New | 2 | Tài
T9 | Chức năng lưu thông tin từ form vào file | Có được thông tin dưới dạng lưu trữ | QR04 |  | 1 | New | 2 | Trường
T10 | Chức năng sao lưu file | Phòng ngừa trường hợp muốn khôi phục lại file | QR04 |  | 1 | New | 3 | Tài
T11 | Chức năng khôi phục file nếu có sự cố | Dữ liệu luôn ở trong trạng thái hoạt động | QR04 |  | 1 | New | 4 | Phúc
T12 | Chức năng bảo vệ file không bị xóa dữ liệu | Bảo vệ được dữ liệu | QR04 |  | 1 | New | 2 | Phúc
Chức năng hiển thị thông tin nhân viên theo dạng bảng
T13 | Tổ chức thông tin lên bảng (vị trí, độ lớn) hợp lí dễ nhìn | Dễ quan sát nội dung | QR05 |  | 2 |  | 3 | Trường
T14 | Chức năng tùy chỉnh độ dài hàng cột theo tùy nội dung dài ngắn | Dễ quan sát nội dung | QR05 |  | 2 |  | 2 | Vũ
T15 | Chức năng tùy chọn màu sắc, định dạng cho bảng | Dễ quan sát nội dung | QR05 |  | 2 |  | 3 | Vương
Chức năng thay đổi thông tin của nhân viên
T16 | Chức năng lưu lịch sử thay đổi | Thống kê được hoạt động thay đổi dữ liệu, có thể khôi phục nếu cần thiết | QR06 |  | 2 | New | 3 | Vương
T17 | Chức năng phân quyền sửa đổi thông tin (kế toán, nhân viên) | Việc thay đổi thông tin phải đúng với vai trò đã được phân quyền | QR06 |  | 2 | New | 2 | Tài
Chức năng tìm kiếm
T18 | Chức năng tìm kiếm theo ID, tên, lương | Có được thông tin nhân viên cần kiếm | QR07 |  | 2 | New | 1 | Phúc
Chức năng sắp xếp
T19 | Chức năng sắp xếp theo ID, tên, lương | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR08 |  | 2 | New | 1 | Vũ
T20 | Chức năng lồng ghép nhiều tiêu chí sắp xếp | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR08 |  | 2 | New | 3 | Vũ
Chức năng thống kê
T21 | Chức năng xuất ra file định dạng excel, word | Dùng cho việc in ấn | QR09 |  | 2 | New | 3 | Trường
T22 | Chức năng tạo biểu đồ | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR09 |  | 2 | New | 4 | Phúc

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RL01 | chức năng kiểm tra thông tin nhập | Nhân sự, kế toán | Xác định được tài khoản, | Chuyển hướng giao diện đúng với từng tài khoản đã phân quyền | QR01 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng lưu lịch sử đăng nhập | Nhân sự, kế toán | Có được danh sách các tài khoản đăng nhập kèm thời gian đăng nhập của các tài khoản | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR01 | 1 | High | 1 | New
RL02 | Chức năng xác nhận đăng xuất | Nhân sự, kế toán | Đưa ra thông báo xác nhận khi người dùng muốn đăng xuất nhưng có hành động trong form mà chưa lưu | Tránh trường hợp người dùng quên lưu thông tin mà đăng xuất | QR02 | 3 | Medium | 1 | New
| Chức năng lưu lịch sử đăng xuất | Nhân sự, kế toán | Có được danh sách các tài khoản đăng nhập kèm thời gian đăng nhập của các tài khoản | Thống kê được hoạt động của các tài khoản | QR02 | 2 | High | 1 | New
RL03 | Chức năng kiểm tra thông tin nhập | Nhân sự, kế toán | Có được thông tin theo đúng quy chuẩn: email, sdt | Thông tin đươc lưu vào là chính xác nhất | QR03 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng yêu cầu người dùng không bỏ trống những thông tin bắt buộc | Nhân sự, kế toán | Có được những thông tin bắt buộc phải có của nhân viên | Thông tin đươc lưu vào đầy đủ nhất | QR03 | 1 | Medium | 1 | New
| Chức năng chuyển hướng ô nhập bằng nút tab | Nhân sự, kế toán | Di chuyển giữa các ô nhập mà không dùng chuột | Thao tác nhập nhanh hơn | QR03 | 2 | Medium | 1 | New
RL04 | Chức năng load thông tin từ file | Nhân sự, kế toán | Có được thông tin hiển thị lấy từ file | Trình bày lên bảng | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng lưu thông tin từ form vào file | Nhân sự, kế toán | Lưu thông tin vào file | Có được thông tin dưới dạng lưu trữ | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng sao lưu file | Nhân sự, kế toán | Có một bản sao lưu | Phòng ngừa trường hợp muốn khôi phục lại file | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng khôi phục file nếu có sự cố | Nhân sự, kế toán | Ngăn ngừa các trường hợp ảnh hưởng đến dữ liệu | Dữ liệu luôn ở trong trạng thái hoạt động | QR04 | 1 | High | 1 | New
| Chức năng bảo vệ file không bị xóa dữ liệu | Nhân sự, kế toán | Muốn dữ liệu không bị xóa | Bảo vệ được dữ liệu | QR04 | 1 | High | 1 | New
RL05 | Tổ chức thông tin lên bảng (vị trí, độ lớn) hợp lí dễ nhìn | Nhân sự, kế toán | Muốn dữ liệu được trình bày hợp lí | Dễ quan sát nội dung | QR05 | 1 | High | 2 | New
| Chức năng tùy chỉnh độ dài hàng cột theo tùy nội dung dài ngắn | Nhân sự, kế toán | Muốn được tùy chỉnh độ dài các cột hàng | Dễ quan sát nội dung | QR05 | 2 | Medium | 2 | New
| Chức năng tùy chọn màu sắc, định dạng cho bảng | Nhân sự, kế toán | Muốn có sự đa dạng trong cách trình bày trên bảng | Dễ quan sát nội dung | QR05 | 3 | Medium | 2 | New
RL06 | Chức năng lưu lịch sử thay đổi | Nhân sự, kế toán | Có được danh sách các thay đổi thông tin kèm thời gian đăng nhập của các thay đổi thông tin đó | Thống kê được hoạt động thay đổi dữ liệu, có thể khôi phục nếu cần thiết | QR06 | 1 | High | 2 | New
| Chức năng phân quyền sửa đổi thông tin (kế toán, nhân viên) | Nhân sự, kế toán | Muốn có những thông tin mà phải được cấp quyền mới có thể thay đổi được | Việc thay đổi thông tin phải đúng với vai trò đã được phân quyền | QR06 | 1 | High | 2 | New
RL07 | Chức năng tìm kiếm theo ID, tên, lương | Nhân sự, kế toán | Dùng để tìm kiếm thông tin nhân viên theo ID, tên, lương | Có được thông tin nhân viên cần kiếm | QR07 | 2 | Medium | 2 | New
RL08 | Chức năng sắp xếp theo ID, tên, lương | Nhân sự, kế toán | Dùng để sắp xếp thông tin nhân viên theo ID, tên, lương | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR08 | 2 | Medium | 2 | New
| Chức năng lồng ghép nhiều tiêu chí sắp xếp | Nhân sự, kế toán | Có thể dùng nhiều hơn một tiêu chí để sắp xếp thông tin nhân viên | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR08 | 2 | Medium | 2 | New
RL09 | Chức năng xuất ra file định dạng excel, word | Nhân sự, kế toán | Có thể xuất file dữ liệu | Dùng cho việc in ấn | QR09 | 2 | High | 2 | New
| Chức năng tạo biểu đồ | Nhân sự, kế toán | muốn dữ liệu thống kê được trình bày dưới dạng biểu đồ | Giúp cho việc quan sát thống kê dữ liệu | QR09 | 2 | High | 2 | New

## Product Backlog
|  | chức năng | không chi tiết, tổng quan | cần nhất | giá trị nhất | kq có thể chấp nhận được
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
QR01 | Nhân sự, kế toán | Chức năng đăng nhập | Có thể phân biệt vai trò của người đăng nhập từ đó sẽ xử lí việc chuyển hướng giao diện, ví dụ giao diện của kế toán sẽ có những chức năng liên quan đến quản lí mà giao diện của nhân sự không có | 1 | medium | Chuyển hướng giao diện đúng với từng tài khoản đã phân quyền, thời gian đăng nhập không lâu hơn 2 giây | New
QR02 | Nhân sự, kế toán | Chức năng đăng xuất | Dùng để quay lại giao diện có chức năng đăng nhập | 1 | medium | Hiển thị lên giao diện đăng nhập mà không bị lỗi, nếu người dùng có tích vào ô ghi nhớ mật khẩu thì khi quay lại giao diện đăng nhập phải có sẵn tài khoản và mật khẩu tiện cho việc đăng nhập lại, nếu không tích thì xóa trắng các ô dữ liệu | New
QR03 | Nhân sự, kế toán | Chức năng nhập thông tin | Dùng để thuận tiện trong việc nhận thông tin để lưu trữ | 1 | medium | Các ô nhập sắp xếp hợp lí, kích thước vừa đủ để dễ dàng nhập liệu, có thể tùy chỉnh nút tab để thao tác nhập được nhanh hơn | New
QR04 | Nhân sự, kế toán | Quản lí file lưu trữ | Dùng để lưu thông tin nhân viên xuống dưới dạng file để lưu trữ, và từ file đó load thông tin lên bảng | 1 | high | vì là file lưu thông tin nên phải đảm bảo độ bảo mật tốt, file không thể bị xóa trắng, lun phải có bản sao lưu file phòng trường hợp bị mất dữ liệu. | New
QR05 | Nhân sự, kế toán | Chức năng hiển thị thông tin nhân viên theo dạng bảng | Để có thể quan sát được thông tin dễ dàng | 3 | low | Thông tin thể hiện trên bảng phải hợp lí, dễ nhìn. Chia độ dài các cột phụ hợp với độ dài nội dung bên dưới | New
QR06 | Nhân sự, kế toán | Chức năng thay đổi thông tin của nhân viên | Sẽ bao gồm các thao tác liên quan đến việc thay đổi thông tin cá nhân như tên, ngày sinh, gmail, sdt,…..và những thao tác thay đổi khác mà bắt buộc phải đăng nhập đúng vai trò, ở đây là kế toán, mới có thể sử dụng được như thay đổi lương, thăng cấp,….. | 3 | low | Các thay đổi phải được lưu thành công trên file, Việc thay đổi thông tin phải đúng với vai trò đã được phân quyền, tất cả các tài khoản đều thấy được dữ liệu được thay đổi qua việc tải dữ liệu lên từ file | New
QR07 | Nhân sự, kế toán | Chức năng tìm kiếm | Dùng để tìm kiếm thông tin nhân viên, có thể tìm kiếm theo mã nhân viên, hoặc theo tên, lương,…... | 3 | medium | Hiển thị đúng các nhân viên thõa điệu kiện tìm kiếm, trình bày lên bảng hợp lí, có thể lồng ghép chức năng sắp xếp ở đây để dễ dàng quan sát thống kê | New
QR08 | Nhân sự, kế toán | Chức năng sắp xếp | Dùng để hiện thị các thông tin các nhân viên lên bảng thõa các tiêu chí sắp xếp như lương, tuổi, ngày sinh,….. | 2 | medium | Có thể hiện thị theo từ cao xuống thấp hoặc ngược lại theo từng tiêu chí, hiện thị đúng theo tiêu chí, có thể lồng ghép nhiều tiêu chí để sắp xếp cùng một lúc | New
QR09 | Nhân sự, kế toán | Chức năng thống kê | Dùng để trình bày những thông tin như những nhân viên xuất sắc nhất trong tháng, số tiền đã chi cho lương nhân viên, trung bình cộng tiền lương nhân viên, tổng thu, lời lỗi,…..được trình bày dưới dạng bảng và có thể xuất thành file pdf, hoặc word để tiện in ấn. | 2 | high | Thông tin được thống kê phải chính xác, trình bày lên bảng hợp lí để dễ so sánh phân tích. Chức năng xuất ra file để in phải hoạt động tốt nhanh, được định dạng để nằm gọn trong giấy a4, a3,… | New

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.